## Planilha1
CRONOGRAMA ADI |  |  |  | Março |  | Abril | [7 empty] | Maio
Sprint 1 | ATIVIDADE | SUBATIVIDADE | ITEM | 28 | 29 | 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | 2 | 3 | 9 | 10
| Documentação | Coleta de informações | Estrutura do projeto |  | FER I ADO
|  | Digitar documentos | [15 empty] | FERIADO
Justificativa do projeto
|  | Finalidade do projeto | Aumentar a visibilidade dos produtos online | [14 empty] | Dias Trabalhados
|  | Objetivos do projeto | Aumentar o faturamento
|  | Descrição do projeto | E-commerce para comercialização online
|  | Stakeholders do projeto | Colaboradores do Projeto
|  | Entregas do projeto | Prazo de entrega
|  | Recursos | Quantas pessoas e que materias são necessários
|  | Requisitos | Preferências do cliente
Sprint 2 | Layout | Formato | Estrutura do site
Diagramação
Cores
| Wireframe | Home | Página inicial do site
|  | Sobre | Informações da empresa
|  | Produtos | Informações/Avaliações dos produtos
|  | Contato | Contato para informação de problemas/ajuda
|  | Login | Login para efetuar compras no app/site
Sprint 3 | Desenvolvimento | Prototipação | Programação do site
HTML
CSS
| Testes | Visual | Funcionamento e revisão
Funcionamento
| Homologação | Apresentação do projeto | Aprovação do cliente